## Лист1
«Согласовано» | [7 empty] | «Утверждаю»
Исполнительный директор | [7 empty] | Технический директор
Казанского филиала АО «ДК «Антей» | [7 empty] | ООО «Интеграция»
_________З.А- К. Абазалиева | [7 empty] | _________М. С. Сидоров
« ____ » ____________ 2020 г. | [7 empty] | « ____ » ____________ 2020 г.
Годовой график отключений ТП «ДК«Антей» для проведения ППР 2020 г.
№ | п.п. | Электро | Электро | Вид работ | Период выполнения работ | Дата оповеще- | Оповещаемые потребители | Дата перевода нагрузки | Примечания
п.п. | ППР | установ | оборудо |  |  | ния потребите-
|  | ка | вание |  |  | лей
1 | 3.2 | КТП-9.1 | РУ 0,4кВ; РУ 10кВ; | текущий ремонт | 6 мая | 2020-04-22 | КТП-9.1,КТП-9.2 | не требуется
|  |  | Т1; Т2 |  | с 10:00 до 15:00
| 3.3 | КТП-9.2 |  | текущий ремонт
2 | 3.1 | КТП-7808 | РУ 0,4кВ; РУ 10кВ; | текущий ремонт | 14 мая | 2020-04-30 | КТП-7808 | не требуется
|  |  | Т1; Т2 |  | с 10:00 до 15:00
3 | 3.4 | КТП-5.1 | РУ 0,4кВ; РУ 10кВ; | текущий ремонт | 15 мая | 2020-05-01 | КТП-5.1,КТП-5.2 | не требуется
|  |  | Т1; Т2 |  | с 10:00 до 15:00
| 3.5 | КТП-5.2 |  | текущий ремонт
4 | 3.6 | КТП-3.1 | РУ 0,4кВ; РУ 10кВ; | текущий ремонт | 2 июня | 2020-05-19 | КТП-3.1,КТП-3.2 | 22 мая
|  |  | Т1; Т2 |  | с 10:00 до 15:00
| 3.7 | КТП-3.2 |  | текущий ремонт
5 | 3.8 | КТП-4.1 | РУ 0,4кВ; РУ 10кВ; | текущий ремонт | 4 июня | 2020-05-21 | КТП-4.1,КТП-4.2 | 27 мая
|  |  | Т1; Т2 |  | с 10:00 до 15:00
| 3.9 | КТП-4.2 |  | текущий ремонт
Начальник электроцеха Е. Ю. Новиков