## Лист1
«Согласовано» | [7 empty] | «Утверждаю»
Директор | [7 empty] | Технический директор
ООО «Казанская мельница» | [7 empty] | ООО «Интеграция»
_________А. М. Гайнетдинов | [7 empty] | _________М. С. Сидоров
« ____ » ____________ 2020 г. | [7 empty] | « ____ » ____________ 2020 г.
Годовой график отключений КТП ООО «Казанская мельница» для проведения ППР 2020 г.
№ | п.п. | Электро | Электро | Вид работ | Период выполнения работ | Дата оповеще- | Оповещаемые потребители | Дата перевода нагрузки | Примечания
п.п. | ППР | установ | оборудо |  |  | ния потребите-
|  | ка | вание |  |  | лей
1 | 9.2 | ТП-588/2 | Т-1; | текущий ремонт, | 4 июля | 2020-06-20 | ТП-588/2 | не требуется
|  |  | РУ 0,4кВ |  | c 08:00 до 18:00
2 | 9.1 | ТП-588/1 | Т-1; | текущий ремонт, | 6 июля | 2020-06-22 | ТП-588/1 | не требуется
|  |  | РУ 0,4кВ |  | c 08:00 до 18:00
3 | 10.4 | ТП-698 | Т-1;Т-2 | текущий ремонт | 5 июля c 08:00 до 18:00 | 2020-06-21 | не требуется
РУ-10/ 0,4кВ
4 | 10.3 | ТП-019 | Т-1;Т-2;Т-3 | текущий ремонт | 25 июля | 2020-07-11 | не требуется
|  |  | РУ-10/0,4кВ |  | c 13:00 до 18:00
Начальник электроцеха Е. Ю. Новиков