## Лист1
«Согласовано» | [7 empty] | «Утверждаю»
Генеральный директор | [7 empty] | Технический директор
технополиса "Химград" | [7 empty] | ООО «Интеграция»
_________А.М. Гиззатуллин | [7 empty] | _________М. С. Сидоров
« ____ » ____________ 2020 г. | [7 empty] | « ____ » ____________ 2020 г.
Годовой график отключений ТП технополиса «Химград» для проведения ППР 2020 г
№ | п.п. | Электро | Электро | Вид работ | Период выполнения работ | Дата оповеще- | Оповещаемые потребители | Дата перевода нагрузки | Примечания
п.п. | ППР | установ | оборудо |  |  | ния потребите-
|  | ка | вание |  |  | лей
1 | 1.5 | ПС 110 кВ «Магнит». ЗРУ-10 кВ. | 1 секция шин. | текущий ремонт | 1 апреля-20 апреля | 2020-03-18 | ТП-54. ТП Мегастрой. БКТП-37. РП-45транзит КЭС .ТП-75.ТП-11 Даутов. Данафлекс Нано. | 17 марта
| 2.2 |  |  | проведение контрольных испытаний
2.5
2 | 1.5 | ПС 110 кВ «Магнит». ЗРУ-10 кВ. | 2 секция шин. | текущий ремонт | 30 апреля - 21 май | 2020-04-16 | ТП-65. ТП-66. ТП-16. Данафлекс НАНО. ТП-67. ТП-90 ЗАО СПК. БКТП-3. БКТП-48. | 26 февраля
| 2.2 |  |  | проведение контрольных испытаний
2.5
3 | 1.5 | ПС 110 кВ «Магнит». ЗРУ-10 кВ. | 3 секция шин. | текущий ремонт | 28 мая - 17 июнь | 2020-05-14 | БКТП-3. Данафлекс НАНО. ТП-11 Экопласт. | 26 февраля
| 2.2 |  |  | проведение контрольных испытаний
2.5
4 | 1.5 | ПС 110 кВ «Магнит». ЗРУ-10 кВ. | 4 секция шин. | текущий ремонт | 25 июня - 15 июль | 2020-06-11 | РП-45 транзит КЭС. ТП-67. ТП-90 ЗАО СПК. БКТП-37. БКТП-48. ТП Мегастрой. Данафлекс НАНО. ТП-65. ТП-66. ТП-16. ТП-54 | 26 февраля
| 2.2 |  |  | проведение контрольных испытаний
2.5
5 | 1.4 | ПС 110 кВ «Магнит». ОРУ-110 кВ. | 1 линия. | текущий ремонт | 13 апреля - 17 апреля | 2020-03-30 |  | 27 февраля
| 2.2 |  |  | проведение контрольных испытаний
2.5
6 | 1.4 | ПС 110 кВ «Магнит». ОРУ-110 кВ. | 2 линия. | текущий ремонт | 20 апреля - 24 апреля | 2020-04-06 |  | 27 февраля
| 2.2 |  |  | проведение контрольных испытаний
2.5
7 | 1.17 | ТП-18 | РУ 0,4кВ; РУ 10кВ; Т1; Т2 | текущий ремонт | 5 апреля с 8:00 до 12:00 | 2020-03-22 | ТП-18
проведение контрольных испытаний
8 | 1.19 | ТП-25 | РУ 0,4кВ; КВУ1; КВУ2; | текущий ремонт | 5 апреля | 2020-03-22 | ТП-25 | не требуется
|  |  | Т1; Т2; | проведение контрольных испытаний | с 13:00 до 18:00
КЛ 10кВ
9 | 1.16 | БКТП-5 | РУ 0,4кВ; РУ 10кВ; Т1; Т2 | текущий ремонт | 11 апреля с 08:00 до 12:00 | 2020-03-28 | БКТП-5
проведение контрольных испытаний
10 | 1.20 | ТП-49 | РУ 0,4кВ; РУ 10кВ; Т1; Т2 | текущий ремонт | 18 апреля с 13:00 до 18:00 | 2020-04-04 | ТП-49
проведение контрольных испытаний
11 | 1.18 | ТП-23 | РУ 0,4кВ; РУ 10кВ; Т1; Т2 | текущий ремонт | 19 апреля с 08:00 до 12:00 | 2020-04-05 | ТП-23
проведение контрольных испытаний
12 | 1.21 | ТП-61 | РУ 0,4кВ; РУ 10кВ; Т1; Т2 | текущий ремонт | 2 мая с 08:00 до 18:00 | 2020-04-18 | ТП-61 . ТП-59(зд.248)ОАО"Киф"
проведение контрольных испытаний
14 | 1.23 | ТП-75 | РУ 0,4кВ; РУ 10кВ; Т1; Т2 | текущий ремонт | 16 мая с 08:00 до 18:00 | 2020-05-02 | ТП-75
15 | 1.24 | ТП-86 | РУ 0,4кВ; РУ 10кВ; Т1; Т2 | текущий ремонт | 17.05.2020 с 08:00 до 18:00 | 2020-05-03 | ТП-86
проведение контрольных испытаний
16 | 1.22 | ТП-64 | РУ 0,4кВ; КВУ1; КВУ2; | текущий ремонт | 23 мая | 2020-05-09 | ТП-35 | не требуется
|  |  | Т1; Т2. |  | с 08:00 до 18:00 |  | (ОАО «УК «Идея Капитал»)
проведение контрольных испытаний
Начальник электроцеха Е. Ю. Новиков